## Hoja1
Tarea | Fecha inicio | Duración (Días) | Fecha fin
Investigación sobre la gamificación | 2024-10-05 | 31 | 2024-11-05 |  | PROYECTO GAMIFICACIÓN
Análisis de métodos de enseñanza | 2024-11-05 | 14 | 2024-11-19 | Investigación sobre la gamificación
Diseño de la interfaz y experiencia | 2024-11-19 | 42 | 2024-12-31 | Análisis de métodos de enseñanza
Programación del software | 2024-12-31 | 61 | 2025-03-02 | Diseño de la interfaz y experiencia
Implemetación del análisis de datos | 2025-03-02 | 31 | 2025-04-02 | Programación del software
Pruebas y correciones | 2025-04-02 | 47 | 2025-05-17 | Implemetación del análisis de datos
Capacitación de docentes | 2025-05-17 | 31 | 2025-06-17 | Pruebas y correciones
Implementación y lanzamiento | 2025-06-17 | 30 | 2025-07-17 | Capacitación de docentes
Evaluación y mejoras | 2025-07-17 | 31 | 2025-09-17 | Implementación y lanzamiento
Evaluación y mejoras
| Inicio Proyecto | 45570 |  |  | 2024-10-05 | 2024-11-05 | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 2024-04-02 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-17 | 2024-09-17
| Fin Proyecto | 45917